## Лист1
Приложение №1
к муниципальной программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)» на 2014-2016 годы.
Система мероприятий муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» на 2014-2016 годы.
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программы
|  |  | Всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2014 | 2015* | 2016*
1. | Цель | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
| Всего по цели |  | 247178.5 | 122178.5 | 83000 | 42000
1.1. | Задача | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры
| Всего по задаче |  | 247178.5 | 122178.5 | 83000 | 42000
1.1.1. | Реконструкция котельной РЭБ с целью перевода на сжигание твердого вида топлива | 31.12.14 г. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ООО "Энергосфера"
1.1.2. | Реконструкция систем теплоснабжения котельных: Щорса, РТС, ТУСМ, школы №3 | 31.12.2015 г. | 42000 | 0 | 42000 | 0 | областной, местный бюджеты | Комитет по капитальному строительству и капитальному ремонту администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Комитет по управлению муниципальным имуществомУсть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Муниципальное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
1.1.3. | Капитальный ремонт теплоисточников, ЭХЗ- всего | 31.12.2015-2016 г. | 51000 | 0 | 25000 | 26000 | областной, местный бюджеты
1.1.4. | Капитальный ремонт инженерных сетей, ЭХЗ- всего | 31.12.2014-2015-2016 г. | 54178.5 | 22178.5 | 16000 | 16000 | областной, местный бюджеты
| в т.ч. программная часть 2014 г. | 30.09.14 г. | 15778.5 | 15778.5 |  |  | областной, местный бюджеты
| внепрограммная часть 2014 г. | 31.12.14 г. | 106400 | 106400 |  |  | местный бюджет, внебюджетные источники
Справка: | 1.Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, проводимых в рамках Программы, осуществляется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджетена очередной финансовый год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.В 2015-2016 годах финансирование мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства предполагается за счет средств областного бюджета
Председатель комитета по капитальному строительству
и капитальному ремонту администрации
| муниципального образования "город Усть-Кут" | [5 empty] | Е.В. Кокшаров

## 1
Приложение №1
к муниципальной программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)» на 2014-2016 годы.
Планируемые мероприятия
по модернизации объектов теплоснабжения и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) к отопительному сезону в 2014 году.
№ п/п | Вид расходов, наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Сроки исполнения
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетн источники
1. | Модернизация объектов теплоснабжения
| Итого: | 100000 | 0 | 0 | 100000
в том числе:
1.1. | Реконструкция котельной РЭБ с целью перевода на сжигание твердого вида топлива | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 31.12.2014 г.
2. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г.)
| Итого: | 22178.503 | 14674.003 | 7504.5 | 0
в том числе:
2.1. | Программная часть | 15778.503 | 14674.003 | 1104.5 | 0
2.1.1. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры Е2 до тепловой камеры УТ8, протяженностью 215,2 м по адресу: г. Усть-Кут, Иркутской области, ул.Гайдара. | 8850.753 | 8231.203 | 619.55 | 0 | 15.09.2014 г.
2.1.2. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры ТК Р4 до тепловой камеры ТК Р432 с врезкой в ж/д №13 , протяженностью 472м по адресу: г. Усть-Кут, Иркутской области, ул. Российская, ул. Пушкина. | 5127.75 | 4768.8 | 358.95 | 0 | 15.09.2014 г.
2.1.3. | Капитальный ремонт ЭХЗ бака-накопителя емкостью 700 м3 по адресу: г. Усть-Кут, Иркутской области, поселок Бирюсинка | 1800 | 1674 | 126 | 0 | 15.09.2014 г.
2.2. | Внепрограммная часть | 6400 | 0 | 6400 | 0
2.2.1. | Капитальный ремонт инженерных сетей | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 15.09.2014 г.
| Всего: | 122178.503 | 14674.003 | 7504.5 | 100000
Председатель комитета по КС и КР
администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) |  |  |  |  | Е.В. Кокшаров